## 31.01.18г.
| Ежемесячная информация по исполнению инвестпрограммы по состоянию на 30.06.2019г. | Ежемесячная информация по исполнению инвестиционной программы по состоянию на 30.08.2019г.
№ пп | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Утверждено на 2019 год |  | Факт
[5 empty] | январь 2019 г. | [7 empty] | февраль 2019 г. |  | март 2019 г. |  | апрель 2019 г. |  | май 2019г. |  | июнь 2019г. |  | июль 2019г. |  | август 2019 г. |  | 8 месяцев 2019 г.
|  |  | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС
Услуга по подаче питьевой воды по распределительным сетям
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе:
1.1 | сетей водопровода:
1.1.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø600 мм | п.м. | 220 | 23975
| Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды по ул.1Мая от ул.Бестужева до ул.Академика Чокина (2-я часть) | п.м. | [22 empty] | 177.3 | 14718.021 | 177.3 | 14718.021
1.1.2 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø500 мм | п.м. | 2815 | 201846 | 193.8 | [6 empty] | 8266.935 | 112.2 | 5479.857 | 850.3 | 52031.489 |  |  | 774.7 | 39085.892 |  |  | 121.1 | 7135.912 |  |  | 2059.3 | 112000.085
| Водовод хоз-питьевой воды вдоль автодороги Павлодар-Омск (западная сторона) от северной стороны автодорожного виадука до автодороги на Речпорт, инв.№050568 | п.м. |  |  | 193.8 | [6 empty] | 8266.935 | 112.2 | 5479.857 | 850.3 | 52031.489 |  |  | 80.7 | 5377.318 | [6 empty] | 1237 | 71155.599
| Водовод хоз-питьевой воды по ул. Кутузова от ул. Толстого до ул. Торайгырова, инв.№050536 | п.м. | 1094.9 | 79784 | [14 empty] | 694 | 33708.574 | 286 | 18145.602 | 103 | 6405.267 |  |  | 1083 | 58259.443
| Водовод хоз-питьевой воды по ул. Толстого от ул. Камзина до ул. Кутузова, инв.№050576 | п.м. | 88.6 | 18254 | [16 empty] | 94.2 | 14853.188 | 18.1 | 730, 645 |  |  | 112.3 | 15583.833
1.1.3 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø300 мм | п.м. | 1057 | 40527.95 | [16 empty] | 94.2 | 14853.188 | 18.1 | 730, 645 |  |  | 112.3 | 15583.833
1.1.4 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø225 мм | п.м. | 429,50 | [9 empty] | 72 | 1014.241 | 182 | 2471.217 | 190.7 | 3208.964 | 4.92 | 500.107 | [6 empty] | 449.62 | 7194.529
| Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водопровода хоз-питьевой воды от ВК-473 (ул. Каз.Правды-а/д № 19) до ВК-47 (ТЭЦ-1) | п.м. | 429,50 | 10466 | [8 empty] | 72 | 1014.241 | 182 | 2471.217 | 190.7 | 3208.964 | 4.92 | 500.107 | [6 empty] | 449.62 | 7194.529
| Итого по сетям водопровода: | п.м. | 4521.5 | 276814.95 | 193.8 | [6 empty] | 8266.935 | 184.2 | 6494.098 | 1032.3 | 54502.706 | 190.7 | 3208.964 | 779.6 | 39585.999 | 474.4 | 47851.978 | 121.1 | 7135.912 | 177.3 | 14718.021 | 3059.2 | 166911.425
2 | Обновление приборов
= | Прибор учета воды Ø300 мм, Ø400 мм, Ø800 мм, Ø1000 мм | ед | 1 | 1100
2.2 | Прибор учета тепла для ПНС и КНС | ед | 6 | 2220
| Итого по приборам учета: | ед | 7 | 3320
| Всего по питьевой воде: |  |  | 280134.95 | [7 empty] | 8266.935 |  | 6494.098 |  | 54502.706 |  | 3208.964 |  | 39585.999 |  | 32998.79 |  | 7135.912 | 177.3 | 14718.021 |  | 166911.425
Услуга по подаче технической воды по распределительным сетям на производственные нужды и нужды населения
1 | Обновление, модернизация оборудования и прочих основных средств: | к-т | 0.25 | 85000 | [14 empty] | 0.25 | 87555.379
1.1 | Модернизация оборудования:
Модернизация насосного оборудования насосной станции I подъема с применением насосного оборудования с частотно регулируемым приводом:
| Итого по модернизации: | к-т | 0.25 | 85000 | [14 empty] | 0.25 | 87555.379 | [6 empty] | 0.25 | 87555.379
| Всего по технической воде: |  | 0.25 | 85000 | [14 empty] | 0.25 | 87555.379 | [6 empty] | 0.25 | 87555.379
Услуга по отводу и очистке сточных вод
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости сетей водоотведения, в том числе:
1.1 | Сети канализации:
1.1.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличениюстоимости сетей канализации Ø300 мм | п.м. | 3775.1 | 95733 | [20 empty] | 49.1 | 1637.74 | 49.1 | 1637.74
| Итого по сетям канализации: | п.м. | 3775.1 | 95733 | [20 empty] | 49.1 | 1637.74 | 49.1 | 1637.74
2 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости сооружений:
2.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости сооружения иловой площадки I очереди №8с, инв№030029 | ед. | 1 | 78550
| Итого по сооружениям: | ед. | 1 | 78550
3 | Обновление прочих основных средств:
3.1 | Обновление приборов
3.1.1 | Прибор учета тепла для ПНС и КНС | ед. | 6 | 2580
| Итого по приборам учета: | ед. | 6 | 2580
| Всего по очистке и отводу сточных вод: |  |  | 176,863,0 | [23 empty] | 256104.544
| Проведение экспертизы к рабочим проектам |  |  | 40837.85
| ВСЕГО: |  |  | 582835.8 | [7 empty] | 8266.935 |  | 6494.098 |  | 54502.706 |  | 3208.964 |  | 127141.379 |  | 32998.79 |  | 7135.912 |  | 16355.761 |  | 256104.545
Услуга по подаче питьевой воды по распределительным сетям
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе:
1.1 | сетей водопровода:
1.1.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø100 мм | п.м. |  |  | 6.5 | [6 empty] | 147.609 | [14 empty] | 6.5 | 147.609
1.1.2 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø108 мм по ул. Центральная, 10, инв.№052500 | п.м. |  |  | 2 | [6 empty] | 71.034 | [14 empty] | 2 | 71.034
1.1.3 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø108 мм и Ø57 мм по ул. Щедрина, 58, инв.№051675 | п.м. |  |  | 4.5 | [6 empty] | 76.575 | [14 empty] | 4.5 | 76.575
1.1.4 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости трактора ЗТМ-60-Л, инв.№060166 | ед. |  |  | 1 | [6 empty] | 509.871 | [14 empty] | 1 | 509.871
| итого по сетям водопровода: | п.м. |  |  | 6.5 | [6 empty] | 657.48 | [15 empty] | 657.48
1.2 | обновление приборов:
1.2.1 | Баня-термостат водяная WB-4MS, QR-19 инв. № 020712 | шт. | [16 empty] | 1 | 445.476 | [6 empty] | 1 | 445.476
1.2.2 | Облучатель-циркулятор медицинский СН111-130 инв. № 020713, 020715, 020716, 020717 | шт. | [16 empty] | 4 | 125.576 | [6 empty] | 4 | 125.576
1.2.3 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 инв № 020714 | шт. | [16 empty] | 1 | 567.192 | [6 empty] | 1 | 567.192
1.2.4 | Перфоратор CROWN СТ 18116, инв.№020711 | ед. |  |  | 1 | [6 empty] | 27.8 | [14 empty] | 1 | 27.8
| Итого по приборам: | ед. |  |  | 1 | [6 empty] | 27.8 | [7 empty] | 1138.244 | [7 empty] | 1166.044
1.3 | Обновление офисного оборудования:
1.3.1 | Монитор 19" Acer K192HQLb Black (1366×768/200cd/m2.1000:1.5ms.D-Sub, LED) Инв.№ 011188 | ед. | [10 empty] | 1 | 22.455 | [12 empty] | 1 | 22.455
1.3.2 | Смартфон Meizo C9, Android 8.1/1/3GHz/2GbRAM/5.45",14 40*720/WI-FI/BT/GPS,2*SIM, Black <M818H/Black> | ед. | [12 empty] | 1 | 26.696 | 1 | 26.696 | [8 empty] | 2 | 53.392
1.3.3 | МФУ лазерное Hewlett Packard Laser Jet Pro M 130fn MFP (G3Q59A) (600dpi,22ppm, 700p/1200p, 256Mb) инв. № 011189 | ед. | [18 empty] | 1 | 67.946 |  |  |  |  | 1 | 67.946
1.3.4 | Компьютер Dual Core E 2140 1/6 ГЦ/512/80.0 инв. № 010854 | ед. | [22 empty] | 1 | 85.492 | 1 | 85.492
| итого по офисному оборудованию: | [12 empty] | 22.455 |  | 26.696 |  | 26.696 |  |  |  | 67.946 |  |  |  | 85.492 |  | 229.285
| Всего по питьевой воде: | [10 empty] | 685.28 |  | 22.455 |  | 26.696 |  | 26.696 |  | 1138.244 |  | 67.946 |  |  |  | 85.492 |  | 2052.809
Услуга по подаче технической воды по распределительным сетям на производственные нужды и нужды населения
1.4 | Обновление производственного оборудования: | шт.
1.4.1 | Водонагреватель GARANTERM ER 100V Инв № 053132 | шт. | [14 empty] | 1 | 35.642 | [8 empty] | 1 | 35.642
1.4.2 | Водонагреватель GARANTERM ER 80V Инв № 080204 | шт. | [14 empty] | 1 | 33.035 | [8 empty] | 1 | 33.035
1.4.3 | FS 70 RC-E Мотокоса Инв. № 020724 | шт. | [22 empty] | 1 | 133.929 | 1 | 133.929
1.4.4 | Монитор 21,5"PHILIPS 223 V7QHAB/01Black (1920×1080, 178/178, 5ms. 250cd/m2,VGA, HDMI, LED, IPS) Инв.№ 011191 | ед. | [22 empty] | 1 | 41.741 | 1 | 41.741
1.4.5 | Компьютер S-1151 IntelCore i5-9400 2/GHz (4/1 GHz,6/6 Core,9MB L3 Cache, Cofee Lake,UHD 630,14nm,65W № 011192 | ед | [22 empty] | 1 | 199.084 | 1 | 199.084
1.4.6 | Цифровой мегаомметр У6-32 с кабелей измерительным экранированным 1,5 РАПМ.685631.001 №080206 | ед | [22 empty] | 1 | 180.804 | 1 | 180.804
| Всего по технической воде: | [15 empty] | 2 | 68.677 | [6 empty] | 4 | 555.558 | 6 | 624.235
Услуга по отводу и очистке сточных вод
1 | Обновление прочих основных средств
1.1. | Обновление производственного оборудования:
1.1.1 | Металлоискатель "Сфинкс" ВМ-907 ПРО Инв.№ 042471 | ед. | [10 empty] | 1 | 75.893 | [12 empty] | 1 | 75.893
| итого по производственному оборудованию: | [11 empty] | 1 | 75.893 | [12 empty] | 1 | 75.893
| итого по обновлению основных стедств: | [11 empty] | 1 | 75.893 | [12 empty] | 1 | 75.893
1.1.2. | Насос ХSP 14-7/1/11D LED погружной канализационный с ножом (измельчителем) инв. № 060410 | ед. | [14 empty] | 1 | 59.928 | [8 empty] | 1 | 59.928
1.1.3 | Кондиционер настенный TCL TAC-90 TAC-09CHS/XA21 WHITE (мощность в режиме охлаждения 2600ВТ/мощность в режиме обогрева 2800ВТ/обслуживаемая площадь 25кв.м/инсталяция в комплекте) инв. 020718, 020719, 020721, 020722 | ед. | [20 empty] | 5 | 312.455 |  |  | 5 | 312.455
1.1.4 | Холодильник Indesit ES 15/двухкамерный/ Объем 243л. Управление элект./размораживание холод/мороз камеры капельное/ручное/энергопортебление класс В(401квт/год) Габариты В*Ш*Г 150*60-62 Инв.№ 020723 | ед. | [20 empty] | 1 | 75.803 |  |  | 1 | 75.803
| Всего по отводу и очистке сточных вод: | [12 empty] | 75.893 |  |  |  | 59.928 | [5 empty] | 388.258 |  |  |  | 524.079
Завершение работ за 2018 год
Услуга по подаче питьевой воды по распределительным сетям
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе:
1.1 | сетей водопровода:
1.1.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø500 мм | п.м.
| Водовод хоз-питьевой воды вдоль автодороги Павлодар-Омск (западная сторона) от северной стороны автодорожного виадука до автодороги на Речпорт, инв.№050568 | п.м. | 1027 | 39365.4 | [11 empty] | 2248.597 | 0 | [10 empty] | 2248.597
| Итого по сетям водопровода: |  | 1027 | 39365.4 | [11 empty] | 2248.597 | 0 | [10 empty] | 2248.597
2 | Обновление и модернизация оборудования и прочих основных средств:
2.1 | Внедрение системы АСКУЭ |  |  | 10773.6 | [11 empty] | 8166.432 | [11 empty] | 8166.432
| Итого по обновления и модернизации оборудования и прочих основных средств: |  |  | 10773.6 | [11 empty] | 8166.432 | [11 empty] | 8166.432
| Итого по питьевой воде: |  |  | 50139 | [11 empty] | 10415.029 | [11 empty] | 10415.029
Услуга по отводу и очистке сточных вод
1 | Обновление и модернизация оборудования и прочих основных средств:
| Внедрение системы АСКУЭ |  |  | 6816.4 | [11 empty] | 4763.752 | [11 empty] | 4763.752
| Итого по обновления и модернизации оборудования и прочих основных средств: |  |  | 6816.4 | [11 empty] | 4763.752 | [11 empty] | 4763.752
| Итого по отводу и очистке сточных вод: |  |  | 6816.4 | [11 empty] | 4763.752 | [11 empty] | 4763.752
| Всего по завершению работ за 2018 год |  |  | 56955.4 | [11 empty] | 15178.781 | [11 empty] | 15178.781
| ВСЕГО по исполнению инвестиционной программы за 2019 год: | [10 empty] | 8952.215 |  | 6592.446 |  | 69708.183 |  | 3364.265 |  | 128279.623 |  | 33066.736 |  | 7524.17 |  | 16996.811 |  | 274484.449
* Данные за 8 месяцев, поскольку закрытие месяца на предприятии производится до 5 числа месяца следующего за отчетным
** Сроки исполнения мероприятий: I-IV квартал 2019г.