## 31.01.18г.
| Ежемесячная информация по исполнению инвестпрограммы по состоянию на 30.06.2019г. | Отчет по исполнению инвестиционной программы по состоянию на 01.01.2020г.
№ пп | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Утверждено на 2019 год |  | Факт
[5 empty] | январь 2019 г. | [7 empty] | февраль 2019 г. |  | март 2019 г. |  | апрель 2019 г. |  | май 2019г. |  | июнь 2019г. |  | июль 2019г. |  | август 2019 г. |  | сентябрь 2019г. |  | октябрь 2019г. |  | ноябрь 2019г. |  | 11 месяцев 2019 г.
|  |  | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС | Кол-во | Сумма, тыс.тенге без НДС
Услуга по подаче питьевой воды по распределительным сетям
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе:
1.1 | сетей водопровода:
1.1.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø600 мм | п.м. | 1220 | 158000 | [20 empty] | 177.3 | 14718.021 | 38 | 4908.707 |  | 864.526 |  |  | 215.3 | 20491.254
| Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды по ул.1Мая от ул.Бестужева до ул.Академика Чокина (2-я часть) инв. № 050520 | п.м. | [22 empty] | 177.3 | 14718.021 | 38 | 4908.707 |  | 864.526 |  |  | 215.3 | 20491.254
1.1.2 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø500 мм | п.м. | 1750 | 110250 | 193.8 | [6 empty] | 8266.935 | 112.2 | 5479.857 | 850.3 | 52031.489 |  |  | 774.7 | 39085.892 |  |  | 121.1 | 7135.912 | [8 empty] | 2615.2 | 162941.866
| Водовод хоз-питьевой воды вдоль автодороги Павлодар-Омск (западная сторона) от северной стороны автодорожного виадука до автодороги на Речпорт, инв.№050568 | п.м. |  |  | 193.8 | [6 empty] | 8266.935 | 112.2 | 5479.857 | 850.3 | 52031.489 |  |  | 80.7 | 5377.318 | [10 empty] | 24.9 | 5601.337 | 1261.9 | 76756.936
| Водовод хоз-питьевой воды по ул. Кутузова от ул. Толстого до ул. Торайгырова, инв.№050536 | п.м. | [16 empty] | 694 | 33708.574 | 286 | 18145.602 | 103 | 6405.267 | [8 empty] | 1083 | 58259.443
| Водовод хоз-питьевой воды по ул. Толстого от ул. Камзина до ул. Кутузова, инв.№050576 | п.м. | [18 empty] | 94.2 | 14853.188 | 18.1 | 730, 645 | [8 empty] | 112.3 | 15583.833
| Водовод хоз-питьевой воды по ул. 1 Мая-Ак. Чокина от ул .Маяковского (ВК КНС-5) до ул. Ак. Маргулана, инв. № 52596 | [29 empty] | 158 | 12341.654 | 158 | 12341.654
1.1.3 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø300 мм | п.м. | 2000 | 44730 | [24 empty] | 302.1 | 9068.671 | 548.1 | 20751.933 | 850.2 | 29820.604
| Внутриквартальные сети водопровода от ВК с западн. Стороны ЦТП-72, мимо ж/домов Бекхожина, 15,13 до ВК северн. Сторона Бекхожина, 1 и Майры, 49, инв. № 052443 | п.м. | [26 empty] | 302.1 | 9068.671 | 110.35 | 5588.859 | 412.45 | 14657.53
| Внутриквартальные сети водопровода от ВК с западн. Стороны ЦТП-72, мимо ж/домов Бекхожина, 15,13 до ВК северн. Сторона Бекхожина, 1 и Майры, 49, инв. № 052442 | п.м. | [28 empty] | 93.6 | 2514.127 | 93.6 | 2514.127
| Водопровода хоз. - питьевой воды по ул. Торайгырова 44/1, ПНС-8 050945 | п.м. | [28 empty] | 344.5 | 12648.947 | 344.5 | 12648.947
1.1.4 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø225 мм | п.м. | 4000,0 | 27550 | [8 empty] | 72 | 1014.241 | 182 | 2471.217 | 190.7 | 3208.964 | 4.92 | 500.107 | [12 empty] | 449.62 | 7194.529
| Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водопровода хоз-питьевой воды от ВК-473 (ул. Каз.Правды-а/д № 19) до ВК-47 (ТЭЦ-1) | п.м. | [10 empty] | 72 | 1014.241 | 182 | 2471.217 | 190.7 | 3208.964 | 4.92 | 500.107 | [12 empty] | 449.62 | 7194.529
1.1.5 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø150 мм | п.м. | 1400,0 | 29600
1.1.6 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø100 мм | п.м. | 3590,0 | 19400
| Итого по сетям водопровода: | п.м. | 13960 | 389530 | 193.8 | [6 empty] | 8266.935 | 184.2 | 6494.098 | 1032.3 | 54502.706 | 190.7 | 3208.964 | 779.6 | 39585.999 | 380.2 | 32998.79 | 121.1 | 7135.912 | 177.3 | 14718.021 | 38 | 4908.707 | 302.1 | 9933.197 | 731 | 38694.924 | 3574.42 | 220448.253
2 | Обновление приборов
2.1 | Прибор учета воды Ø300 мм, Ø400 мм, Ø800 мм, Ø1000 мм | ед | 1 | 1100
2.2 | Прибор учета тепла для ПНС и КНС | ед | 6 | 2220
| Итого по приборам учета: | ед | 7 | 3320
| Всего по питьевой воде: |  |  | 392850 | [7 empty] | 8266.935 |  | 6494.098 |  | 54502.706 |  | 3208.964 |  | 39585.999 |  | 32998.79 |  | 7135.912 |  | 14718.021 |  | 4908.707 |  | 9933.197 |  | 38694.924 |  | 220448.253
Услуга по подаче технической воды по распределительным сетям на производственные нужды и нужды населения
1 | Обновление, модернизация оборудования и прочих основных средств: | к-т | 0.25 | 85000 | [14 empty] | 0.25 | 87555.379
1.1 | Модернизация оборудования:
Модернизация насосного оборудования насосной станции I подъема с применением насосного оборудования с частотно регулируемым приводом:
| Итого по модернизации: | к-т | 0.25 | 85000 | [14 empty] | 0.25 | 87555.379 | [12 empty] | 0.25 | 87555.379
| Всего по технической воде: |  | 0.25 | 85000 | [14 empty] | 0.25 | 87555.379 | [12 empty] | 0.25 | 87555.379
Услуга по отводу и очистке сточных вод
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости сетей водоотведения, в том числе:
1.1 | Сети канализации:
1.1.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличениюстоимости сетей канализации Ø225 мм | п.м. | 200 | 3640
1.1.2 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличениюстоимости сетей канализации Ø150 мм | п.м. | 320 | 5770
1.1.3 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличениюстоимости сетей канализации Ø150-200 мм | п.м. | 220 | 3600
1.1.4 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличениюстоимости сетей канализации Ø300 мм | п.м. | [22 empty] | 49.1 | 1637.74 | 247.7 | 8838.828 |  | 164 |  | 665.716 | 296.8 | 11306.284
| Капитальный ремонт, приводящий к увеличениюстоимости самоикчного коллектора по ул. И. Байзакова от станции переливания крови (ул. Естая, 79) до ул. Толстого инв. № 040510 | п.м. | [22 empty] | 49.1 | 1637.74 | 247.7 | 8838.828 |  | 164.003 |  | 665.716 | 296.8 | 11306.287
1.1.5 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличениюстоимости сетей канализации Ø355 мм | п.м.
| Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости напорного коллектора от КНС-1 по ул. Р.Люксембург-К.Маркса-Луначарского-Ленина до ул. Лермонтова (2 нитки) | п.м. | [28 empty] | 526.3 | 13995.206 | 526.3 | 13995.206
| Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости напорного коллектора от КНС-20 в северной промзоне до КГ в р-не "ЕЭК" (2 нитки) | п.м. | [28 empty] | 1800 | 41234.555 | 1800 | 41234.555
| Итого по сетям канализации: | п.м. | 740 | 13010 | [20 empty] | 49.1 | 1637.74 | 247.7 | 8838.828 |  | 164 | 2326.3 | 55895.477 | 2623.1 | 66536.045
2 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости сооружений:
2.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости сооружения иловой площадки I очереди №8с, инв№030029 | ед. | 1 | 78550
2.2 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости сооружения аэротенка № 2, инв. № 030044 | ед. | 1 | 95180
| Итого по сооружениям: | ед. | 1 | 173730
3 | Обновление прочих основных средств:
3.1 | Обновление приборов
3.1.1 | Прибор учета тепла для ПНС и КНС | ед. | 6 | 2580
| Итого по приборам учета: | ед. | 6 | 2580
| Всего по очистке и отводу сточных вод: |  |  | 189320
Обновление спецтехники:
| Самосвал SHACMAN SX3258DR384 (шассиLZGJRDR42KX048125) 185AP14 инв.№ 060412 | ед. | [24 empty] | 1 | 21875 |  |  |  |  | 1 | 21875
| Самосвал SHACMAN SX3258DR384 (шассиLZGJRDR42KX048111) 185AP14 инв.№ 060411 | ед. | [24 empty] | 1 | 21875 |  |  |  |  | 1 | 21875
| Итого по обновлению спецтехики: | [26 empty] | 43750 | [5 empty] | 43750
| ВСЕГО: |  |  | 667170 | [7 empty] | 8266.935 |  | 6494.098 |  | 54502.706 |  | 3208.964 |  | 127141.379 |  | 32998.79 |  | 7135.912 |  | 16355.761 |  | 57497.507 |  | 10097.197 |  | 55895.48 |  | 379594.729
Услуга по подаче питьевой воды по распределительным сетям
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе:
1.1 | сетей водопровода:
1.1.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø100 мм | п.м. |  |  | 6.5 | [6 empty] | 147.609 | [20 empty] | 6.5 | 147.609
1.1.2 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø108 мм по ул. Центральная, 10, инв.№052500 | п.м. |  |  | 2 | [6 empty] | 71.034 | [20 empty] | 2 | 71.034
1.1.3 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø108 мм и Ø57 мм по ул. Щедрина, 58, инв.№051675 | п.м. |  |  | 4.5 | [6 empty] | 76.575 | [20 empty] | 4.5 | 76.575
1.1.4 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости трактора ЗТМ-60-Л, инв.№060166 | ед. |  |  | 1 | [6 empty] | 509.871 | [20 empty] | 1 | 509.871
| итого по сетям водопровода: | п.м. |  |  | 6.5 | [6 empty] | 657.48 | [21 empty] | 657.48
1.2 | сетей электроснабжения:
1.2.1 | ПНС № 27 (Сатпаева-Циолковского) инв. № 000028 | п.м. | [25 empty] | 326.313 | [5 empty] | 326.313
| итого по сетям электроснабжения: | п.м. | [25 empty] | 326.313 | [5 empty] | 326.313
1.3 | Обновление производственного оборудования:
| Радиостанции Vertex, Wouxun | шт. | [28 empty] | 13 | 1291.135 | 13 | 1291.135
| Система пожарной безопасности (Гараж 10 боксов). Инв. № 080209 | шт. | [28 empty] | 1 | 465.5 | 1 | 465.5
1.3.1 | Мини АТС Panasonic KX-TDA 200RU-1B с блоком KX-TDA 010, инв. №080065 | [27 empty] | 1 | 241.541 |  |  | 1 | 241.541
| итого по производственному оборудованию: | п.м. | [27 empty] | 241.541 |  | 1756.635 |  | 1998.176
1.4 | обновление приборов:
1.4.1 | Баня-термостат водяная WB-4MS, QR-19 инв. № 020712 | шт. | [16 empty] | 1 | 445.476 | [12 empty] | 1 | 445.476
1.4.2 | Облучатель-циркулятор медицинский СН111-130 инв. № 020713, 020715, 020716, 020717 | шт. | [16 empty] | 4 | 125.576 | [12 empty] | 4 | 125.576
1.4.3 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 инв № 020714 | шт. | [16 empty] | 1 | 567.192 | [12 empty] | 1 | 567.192
1.4.4 | Перфоратор CROWN СТ 18116, инв.№020711 | ед. |  |  | 1 | [6 empty] | 27.8 | [20 empty] | 1 | 27.8
1.4.5 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6 с вакуумной станцией, инв. № 020726 | шт. | [26 empty] | 1 | 751.406 |  |  | 1 | 751.406
| Итого по приборам: | ед. |  |  | 1 | [6 empty] | 27.8 | [7 empty] | 1138.244 | [9 empty] | 751.406 |  |  |  | 1917.45
1.5 | Обновление офисного оборудования:
1.5.1 | Монитор 19" Acer K192HQLb Black (1366×768/200cd/m2.1000:1.5ms.D-Sub, LED) Инв.№ 011188 | ед. | [10 empty] | 1 | 22.455 | [18 empty] | 1 | 22.455
1.5.2 | Смартфон Meizo C9, Android 8.1/1/3GHz/2GbRAM/5.45",14 40*720/WI-FI/BT/GPS,2*SIM, Black <M818H/Black> | ед. | [12 empty] | 1 | 26.696 | 1 | 26.696 | [14 empty] | 2 | 53.392
1.5.3 | МФУ лазерное Hewlett Packard Laser Jet Pro M 130fn MFP (G3Q59A) (600dpi,22ppm, 700p/1200p, 256Mb) инв. № 011189 | ед. | [18 empty] | 1 | 67.946 | [10 empty] | 1 | 67.946
1.5.4 | Компьютер Dual Core E 2140 1/6 ГЦ/512/80.0 инв. № 010854 | ед. | [22 empty] | 1 | 85.492 | [6 empty] | 1 | 85.492
1.5.5 | МФУ HР LaserJet Pro MFP М130а G3Q57A инв. № 011196 | шт. | [26 empty] | 1 | 50.781 |  |  | 1 | 50.781
1.5.6 | МФУ HР LaserJet Pro М130nw G3Q58A инв. № 011203 | шт. | [26 empty] | 1 | 66.214 |  |  | 1 | 66.214
1.5.7 | Монитор 18,5" AОС Е970SWN/01 Black (1366×768, 90/60, 5ms, 200cd/m2,VGA, LED) Инв.№ 011195 | шт. | [26 empty] | 1 | 22.103 |  |  | 1 | 22.103
1.5.8 | Компьютер Intel Pentium G5400 3.7GHz, HDD Toshiba P300 500Gb, инв. № 011202 | шт. | [26 empty] | 1 | 72.116 |  |  | 1 | 72.116
| итого по офисному оборудованию: | [12 empty] | 22.455 |  | 26.696 |  | 26.696 |  |  |  | 67.946 |  |  |  | 85.492 |  |  |  | 211.214 |  |  |  | 440.499
2 | Обновление спецтехники:
2.1 | Автомашина мастерская АВМ-1 на базе ГАЗ 3309 670 АН 14, инв. № 060362 | ед. | [26 empty] | 1 | 709.091 | 1 | 435.536 | 1 | 1144.627
2.2 | Трактор ДТ-75 МЛРС-4, с НЗО 162 S 122 AHD инв. № 060242 | ед. | [28 empty] | 1 | 194.546 | 1 | 194.546
2.3 | ГАЗ-3307 специальная машина РТК-100S340 МВ, инв. № 060321 | ед. | [28 empty] | 1 | 412.368 | 1 | 412.368
2.4 | Эксковатор ЭО-2621 S 907 ABD инв. № 050223 | ед. | [28 empty] | 1 | 346.158 | 1 | 346.158
2.5 | Эксковатор гидравлический ЕК-18, гидромолот МГ-300 | ед. | [28 empty] | 1 | 219.92 | 1 | 219.92
2.6 | Машина вакуумная КО-522Б на шасси ГАЗ-3309 304 АО14 инв. № 060384 | ед. | [28 empty] | 1 | 567.565 | 1 | 567.565
| итого по спецтехнике: | [28 empty] | 709.091 |  | 2176.093 |  | 2885.184
| Всего по питьевой воде: | [10 empty] | 685.28 |  | 22.455 |  | 26.696 |  | 26.696 |  | 1138.244 |  | 67.946 |  |  |  | 85.492 |  | 326.313 |  | 1913.252 |  | 3932.728 |  | 8225.102
Услуга по подаче технической воды по распределительным сетям на производственные нужды и нужды населения
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе:
1.1 | сетей электроснабжения:
1.1.1 | Линия связи, радиосвязи на площадке (АТС 50/200) инв. № 020055 | п.м. | [25 empty] | 330.932 | [5 empty] | 330.932
| итого по сетям электроснабжения: | п.м. | [25 empty] | 330.932 | [5 empty] | 330.932
1.2 | Обновление производственного оборудования: | шт.
1.2.1 | Водонагреватель GARANTERM ER 100V Инв № 053132 | шт. | [14 empty] | 1 | 35.642 | [14 empty] | 1 | 35.642
1.2.2 | Водонагреватель GARANTERM ER 80V Инв № 080204 | шт. | [14 empty] | 1 | 33.035 | [14 empty] | 1 | 33.035
1.2.3 | FS 70 RC-E Мотокоса Инв. № 020724 | шт. | [22 empty] | 1 | 133.929 | [6 empty] | 1 | 133.929
1.2.4 | Цифровой мегаомметр У6-32 с кабелей измерительным экранированным 1,5 РАПМ.685631.001 №080206 | шт. | [22 empty] | 1 | 180.804 | [6 empty] | 1 | 180.804
1.2.5 | Тележка гидравлическая ТОR JC2000, инв. № 020725 | шт. | [26 empty] | 1 | 90.696 |  |  | 1 | 90.696
1.2.6 | Термометр манометрический ТКП-160 СГ-МЗ-УХЛ2, инв. № 020734 | ед. | [28 empty] | 1 | 72.536 | 1 | 72.536
1.2.7 | Электрокалорифер ЭК-12П, инв. № 020732, 020733 | шт. | [28 empty] | 2 | 92.054 | 2 | 92.054
| итого по производственному оборудованию: | [16 empty] | 68.677 | [7 empty] | 314.733 |  |  |  | 90.696 |  | 164.59 |  | 638.696
1.3 | Обновление офисного оборудования:
1.3.1 | Монитор 21,5"PHILIPS 223 V7QHAB/01Black (1920×1080, 178/178, 5ms. 250cd/m2,VGA, HDMI, LED, IPS) Инв.№ 011191 | ед. | [22 empty] | 1 | 41.741 | [6 empty] | 1 | 41.741
1.3.2 | Компьютер S-1151 IntelCore i5-9400 2/GHz (4/1 GHz,6/6 Core,9MB L3 Cache, Cofee Lake,UHD 630,14nm,65W № 011192 | ед | [22 empty] | 1 | 199.084 | [6 empty] | 1 | 199.084
| итого по офисному оборудованию: | [24 empty] | 240.825 | [7 empty] | 240.825
| Всего по технической воде: | [16 empty] | 68.677 | [7 empty] | 555.558 |  | 330.932 |  | 90.696 |  | 164.59 | 6 | 1210.453
Услуга по отводу и очистке сточных вод
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе:
1.1 | Обновление спецтехники:
1.1.1 | КАМАЗ-5511 самасвал S511BR инв. № 060256 | ед. | [24 empty] | 1 | 725,626 |  |  |  |  | 1 | 725,626
| итого по спецтехнике: | ед. | [31 empty] | 725,626
2 | Обновление прочих основных средств
2.1. | производственного оборудования:
2.1.1 | Металлоискатель "Сфинкс" ВМ-907 ПРО Инв.№ 042471 | ед. | [10 empty] | 1 | 75.893 | [18 empty] | 1 | 75.893
2.1.2. | Насос ХSP 14-7/1/11D LED погружной канализационный с ножом (измельчителем) инв. № 060410 | ед. | [14 empty] | 1 | 59.928 | [14 empty] | 1 | 59.928
2.1.3 | Тепловычислитель ВКТ-7, инв. № 042473 | ед. | [26 empty] | 1 | 95 |  |  | 1 | 95
2.1.4 | Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-12-Р-0, инв. № 030314, 030315 | ед. | [26 empty] | 2 | 1455.353 |  |  | 2 | 1455.353
2.1.5 | Трансформатор ЗНОЛ-ЭК-6_М4_6000/V3;100/V3-0,5/3Р-50/200 У2 инв. № 030319 | шт. | [28 empty] | 1 | 93.466 | 1 | 93.466
2.1.6 | Радиостанции Vertex, Wouxun | шт. | [28 empty] | 27 | 718.235 | 27 | 718.235
2.1.7 | Насос Гном 40/25 5.5кВт, 2900об.мин инв. № 042474, 042475 | ед. | [28 empty] | 2 | 339.286 | 2 | 339.286
| итого по производственному оборудованию: | [12 empty] | 75.893 |  |  |  | 59.928 | [11 empty] | 1550.353 |  | 1150.987 |  | 2837.161
3.1 | офисного оборудования:
3.1.1 | Кондиционер настенный TCL TAC-90 TAC-09CHS/XA21 WHITE (мощность в режиме охлаждения 2600ВТ/мощность в режиме обогрева 2800ВТ/обслуживаемая площадь 25кв.м/инсталяция в комплекте) инв. 020718, 020719, 020721, 020722 | ед. | [20 empty] | 5 | 312.455 | [8 empty] | 5 | 312.455
3.1.2 | Холодильник Indesit ES 15/двухкамерный/ Объем 243л. Управление элект./размораживание холод/мороз камеры капельное/ручное/энергопортебление класс В(401квт/год) Габариты В*Ш*Г 150*60-62 Инв.№ 020723 | ед. | [20 empty] | 1 | 75.803 | [8 empty] | 1 | 75.803
3.1.3 | ККМ (Контрольно-кассвый аппарат) ПОРТ DPG-150 ФKZ инв. № 011193 | ед. | [24 empty] | 1 | 66.964 |  |  |  |  | 1 | 66.964
| Компьютер S-1150 IntelCore i3-4150 3,5ГГЦ/DDR III 2GB 1333 Mhz*2/HDD 500.0 Gb/БП 400W № 011081 | ед. | [28 empty] | 1 | 24.789 | 1 | 24.789
| Компьютер Cel 2000/U8668D-Z7/80Gb/256M, инв. № 010800 | ед. | [28 empty] | 1 | 24.789 | 1 | 24.789
| Компьютер Dual Core E 5200 2,50/III024/160.0 инв. № 010935 | ед. | [28 empty] | 1 | 19.51 | 1 | 19.51
| итого офисного оборудования: | [22 empty] | 388.258 |  |  |  | 66.964 |  |  |  | 69.088 |  | 524.31
| Всего по отводу и очистке сточных вод: | [12 empty] | 75.893 |  |  |  | 59.928 | [5 empty] | 388.258 |  |  |  | 792.59 |  | 1550.353 |  | 1220.075 |  | 728987.471
Завершение работ за 2018 год
Услуга по подаче питьевой воды по распределительным сетям
1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в том числе:
1.1 | сетей водопровода:
1.1.1 | Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости водовода хоз-питьевой воды Ø500 мм | п.м.
| Водовод хоз-питьевой воды вдоль автодороги Павлодар-Омск (западная сторона) от северной стороны автодорожного виадука до автодороги на Речпорт, инв.№050568 | п.м. | 1027 | 39365.4 | [11 empty] | 2248.597 | 0 | [16 empty] | 2248.597
| Итого по сетям водопровода: |  | 1027 | 39365.4 | [11 empty] | 2248.597 | 0 | [16 empty] | 2248.597
2 | Обновление и модернизация оборудования и прочих основных средств:
2.1 | Внедрение системы АСКУЭ |  |  | 10773.6 | [11 empty] | 8166.432 | [17 empty] | 8166.432
| Итого по обновления и модернизации оборудования и прочих основных средств: |  |  | 10773.6 | [11 empty] | 8166.432 | [17 empty] | 8166.432
| Итого по питьевой воде: |  |  | 50139 | [11 empty] | 10415.029 | [17 empty] | 10415.029
Услуга по отводу и очистке сточных вод
1 | Обновление и модернизация оборудования и прочих основных средств:
| Внедрение системы АСКУЭ |  |  | 6816.4 | [11 empty] | 4763.752 | [17 empty] | 4763.752
| Итого по обновления и модернизации оборудования и прочих основных средств: |  |  | 6816.4 | [11 empty] | 4763.752 | [17 empty] | 4763.752
| Итого по отводу и очистке сточных вод: |  |  | 6816.4 | [11 empty] | 4763.752 | [17 empty] | 4763.752
| Всего по завершению работ за 2018 год |  |  | 56955.4 | [11 empty] | 15178.781 | [17 empty] | 15178.781
| ВСЕГО по исполнению инвестиционной программы за 2019 год: | [10 empty] | 8952.215 |  | 6592.446 |  | 69708.183 |  | 3364.265 |  | 128279.623 |  | 33066.736 |  | 7524.17 |  | 16996.811 |  | 58947.342 |  | 13651.501 |  | 99907.794 |  | 446991.086
1169006.3
Начальник ПТО: С.Н. Васильева
0